## Petunjuk
QA MANUAL END-TO-END — AGROVISION
Tiket | TIKET-01 · QA manual end-to-end: sistem approval & seluruh fitur
Penguji | Harits Balfas (haritshb)
Estimasi | 3-4 hari kerja
URL aplikasi | https://agrovision-393569486275.asia-southeast2.run.app
AKUN UJI (login tanpa password, cukup ketik email)
Super Admin | admin@demo.invalid — akses penuh
Approver | approver@demo.invalid — boleh menyetujui/menolak
Creator | creator@demo.invalid — petugas lapangan, boleh mencatat & mengajukan
Viewer | direktur@demo.invalid — hanya membaca
PERANGKAT WAJIB
Mobile 375px | Android Chrome DAN iPhone Safari
Tablet 768px | iPad / Chrome DevTools
Desktop 1440px | Chrome
CARA MENGISI
1 | Buka sheet 'Skenario QA'. Kerjakan berurutan per kelompok (A sampai H).
2 | Isi kolom Status: PASS / FAIL / BLOCKED / SKIP (pilih dari dropdown).
3 | Isi kolom Perangkat Diuji dan Tanggal.
4 | Setiap FAIL wajib dicatat di sheet 'Log Bug' dan diberi nomor bug di kolom Ref Bug.
5 | Kolom Catatan untuk hal yang perlu diketahui walau statusnya PASS.
CATATAN PENTING
Blocker diketahui | Tombol 'Setujui' saat ini hanya berfungsi untuk modul Pengeluaran (bug moduleKey, lihat TIKET-03). Skenario B-02 s.d. B-11 akan GAGAL sampai tiket itu selesai — tandai BLOCKED, bukan FAIL.
Data demo | Semua data bertanda is_demo = true. Aman diubah, dirusak, dan dicoba-coba.
Login stub | Autentikasi belum memverifikasi kredensial — cukup email terdaftar. Jangan masukkan data sungguhan.
Kejujuran data | Nilai kosong HARUS ditulis '—', tidak boleh ditulis 0. Kalau menemukan 0 padahal belum ada data, itu FAIL.

## Skenario QA
ID | Menu (grup) | Modul / Layar | Path URL | Role | Skenario | Langkah Uji | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Prioritas | Status | Perangkat Diuji | Tanggal | Catatan | Ref Bug
A | AUTENTIKASI & HAK AKSES ROLE
A-01 | — | Login | /login | Semua | Login tiap role | 1) Buka /login 2) Ketik email demo 3) Tekan Masuk 4) Ulangi untuk 4 akun | 4 email demo | Berhasil masuk; nama & label role benar di kanan atas (Sari Admin / Super Admin, dst.) | Critical | PASS | Desktop Chrome | 19 Agustus 2026
A-02 | — | Login | /login | — | Email tidak terdaftar | 1) Ketik ngawur@demo.invalid 2) Tekan Masuk | ngawur@demo.invalid | Ditolak dengan pesan 'Email tidak terdaftar atau akun tidak aktif' | High | PASS | Desktop Chrome | 19 Agustus 2026
A-03 | Semua | Seluruh modul | semua | Viewer | Viewer benar-benar hanya membaca | 1) Login direktur@ 2) Buka SETIAP modul di sidebar 3) Cari tombol simpan/ajukan/setujui/hapus | — | Tidak ada satu pun tombol tulis di seluruh aplikasi | Critical | PASS | Desktop Chrome | 19 Agustus 2026
A-04 | — | Inbox Approval | /approval | Creator | Creator tidak bisa menyetujui | 1) Login creator@ 2) Buka Inbox Approval | — | Daftar ajuan terlihat, tetapi tombol Setujui/Tolak TIDAK ADA | Critical | PASS | Desktop Chrome | 19 Agustus 2026
A-05 | Pengaturan | Master Data | /pengaturan/master-data | Approver | Master data khusus Super Admin | 1) Login approver@ 2) Buka Pengaturan > Master Data 3) Coba tambah item | — | Tidak bisa menambah/menonaktifkan item | High | PASS | Desktop Chrome | 19 Agustus 2026
A-06 | — | Sesi | semua | Semua | Logout memutus sesi | 1) Sign out 2) Tempel URL modul langsung di address bar | /costing/pengeluaran | Dialihkan ke halaman login, bukan menampilkan data | High | PASS | Desktop Chrome | 19 Agustus 2026
A-07 | — | Ganti entitas | semua | Super Admin | Isolasi antar entitas | 1) Login admin@ 2) Ganti entitas lewat menu akun 3) Bandingkan data blok & transaksi | — | Data ikut berganti; tidak ada data entitas lain yang bocor | Critical | SKIP | Desktop Chrome | 19 Agustus 2026 | menu belum tersedia
B | ALUR APPROVAL END-TO-END (inti pengujian)
B-01 | Akuntansi | Pengeluaran | /costing/pengeluaran | Creator > Approver | Pengeluaran: alur penuh draft > ajukan > setujui | 1) creator@ catat pengeluaran + unggah foto struk 2) Simpan draft 3) Ajukan 4) Logout 5) approver@ buka Inbox 6) Setujui | Blok PILOT-01, kategori Pupuk, volume 50, foto struk | Status berubah Draft > Diajukan > Disetujui; nilainya muncul di Refleksi & Dashboard Finansial | Critical | BLOCKED | Desktop Chrome | 20 Agustus 2026 | menu catat pengeluaran tidak ada
B-02 | Aktivitas Kebun | Pemupukan | /operasional/pemupukan | Creator > Approver | Pemupukan: alur penuh | 1) creator@ catat pemupukan (komoditas, fase, jenis pupuk, jumlah) 2) Ajukan 3) approver@ Setujui | NPK 15-15-15, 50 kg, blok PILOT-01 | Status jadi Disetujui (CATATAN: gagal sampai TIKET-03 selesai > tandai BLOCKED) | Critical | PASS | Desktop Chrome | 20 Agustus 2026
B-03 | Aktivitas Kebun | Panen | /aktivitas/panen | Creator > Approver | Panen: alur penuh + revenue | 1) creator@ catat panen (tonase + grade) 2) Ajukan 3) approver@ Setujui 4) Buka Pendapatan | Durian 2,5 ton grade A | Disetujui; revenue = tonase x tarif muncul di Pendapatan & Dashboard Finansial | Critical | PASS | Desktop Chrome | 20 Agustus 2026
B-04 | Aktivitas Kebun | Penyiangan | /aktivitas/weeding | Creator > Approver | Penyiangan: alur penuh | 1) creator@ catat penyiangan (metode, luas, HOK) 2) Ajukan 3) approver@ Setujui | Manual, 0,70 ha, 4 HOK | Status jadi Disetujui | High | PASS | Desktop Chrome
B-05 | Aktivitas Kebun | Penyemprotan | /aktivitas/spraying | Creator > Approver | Penyemprotan: alur penuh | 1) creator@ catat penyemprotan (material, target OPT, dosis) 2) Ajukan 3) approver@ Setujui | Insektisida X, 1,0 L/ha | Status jadi Disetujui | High | PASS | Desktop Chrome |  | Insektisida X tidak ada di pilihan, untuk textbox volume total jika tidak diisi tidak terdapat harga di inbox approval
B-06 | Aktivitas Kebun | Pruning | /operasional/pruning | Creator > Approver | Pruning: alur penuh | 1) creator@ catat pruning (jumlah pohon) 2) Ajukan 3) approver@ Setujui | 120 pohon | Status jadi Disetujui | High | PASS | Desktop Chrome
B-07 | Pra-Tanam | Persiapan Lahan | /operasional/persiapan-lahan | Creator > Approver | Persiapan lahan: alur penuh | 1) creator@ catat checklist (pH, lubang tanam, luas efektif) 2) Ajukan 3) approver@ Setujui | pH 5,8; 1.100 lubang | Status jadi Disetujui | High | PASS | Desktop Chrome |  | untuk area efektif bukan mandatory jika tidak ada value tidak terdapat harga di inbox approval
B-08 | Pra-Tanam | Kesesuaian Lahan | /operasional/kesesuaian-lahan | Creator > Approver | Kesesuaian lahan: alur penuh | 1) creator@ isi parameter 2) Tekan Hitung kesesuaian 3) Simpan 4) Ajukan 5) approver@ Setujui | Durian, pH 5,88, lereng 14,3 | Status jadi Disetujui | High | BLOCKED | Desktop Chrome |  | jika tidak sesuai maka status menjadi draft, dan tidak bisa di proses lagi | bisa ajukan
B-09 | Pra-Tanam | Pembibitan | /nursery | Creator > Approver | Inspeksi nursery: alur penuh | 1) creator@ catat inspeksi (hidup/mati/rusak) 2) Ajukan 3) approver@ Setujui 4) Cek survival rate | Batch SB-PILOT-DUR | Disetujui; survival rate ikut berubah sesuai angka baru | High | BLOCKED | Desktop Chrome |  | tidak ada menu catat nursery
B-10 | — | Survei Lapangan | /survei | Creator > Approver | Survei: alur penuh | 1) creator@ isi form survei 2) Kirim 3) Ajukan 4) approver@ Setujui | Form survei published | Status jadi Disetujui | Medium | PASS | Desktop Chrome
B-11 | Keberlanjutan | Akuntansi Karbon | /keberlanjutan/karbon | Creator > Approver | Pengukuran DBH: alur penuh | 1) creator@ catat DBH 2) Ajukan 3) approver@ Setujui | DBH 18 cm | Status jadi Disetujui | Medium | BLOCKED | Desktop Chrome |  | tidak ada menu catat dbh
B-12 | — | Inbox Approval | /approval | Approver | Penolakan wajib menyertakan alasan | 1) Buka Inbox 2) Tekan Tolak 3) Kosongkan alasan 4) Kirim | alasan kosong | Ditolak sistem; wajib mengisi alasan sebelum bisa menolak | Critical | PASS | Desktop Chrome
B-13 | — | Inbox Approval | /approval | Creator > Approver | Ajukan ulang setelah ditolak | 1) approver@ tolak sebuah ajuan dengan alasan 2) creator@ perbaiki datanya 3) Ajukan lagi | alasan: 'foto struk buram' | Kembali berstatus Diajukan dan muncul lagi di Inbox approver | High | FAIL | Desktop Chrome |  | infinite loading
B-14 | Aktivitas Kebun | Semua modul aktivitas | semua | Creator | Alasan penolakan terlihat pembuat | 1) Login creator@ 2) Buka modul yang ajuannya ditolak | — | Alasan penolakan terbaca jelas di baris/kartu record | High | PASS | Desktop Chrome
B-15 | — | Inbox Approval | /approval | Approver | Kelengkapan isi Inbox | 1) Buka Inbox 2) Hitung jumlah ajuan 3) Klik satu baris untuk buka detail | — | Ajuan dari SEMUA modul tampil; klik baris memunculkan nilai tiap parameter | Critical | PASS | Desktop Chrome
B-16 | — | Inbox Approval | /approval | Approver | Kolom Nilai Refleksi terisi | 1) Perhatikan kolom Nilai Refleksi tiap baris | — | Terisi rupiah untuk modul berbiaya; '—' bila memang belum ada tarif (bukan 0) | Medium | PASS
B-17 | Laporan | Semua laporan | /laporan | Approver | Approval mengubah angka laporan | 1) Catat angka laporan 2) Setujui satu ajuan 3) Buka laporan lagi & bandingkan | — | Hanya record berstatus Disetujui yang ikut dihitung; angka berubah sesuai | Critical | SKIP
B-18 | Akuntansi | Pengeluaran + Inbox | /costing/pengeluaran | Approver | SELF-APPROVAL (uji keamanan) | 1) Login approver@ 2) Buat pengeluaran sendiri 3) Ajukan 4) Buka Inbox 5) Setujui ajuan sendiri | — | SEHARUSNYA DITOLAK. Saat ini berhasil = celah (lihat TIKET-04). Catat apa yang terjadi. | Critical | PASS | Desktop Chrome |  | Tidak ada menu catat pengeluaran
C | PRA-TANAM & AKTIVITAS KEBUN (fungsional)
C-01 | — | Blok & Peta | /operasional/blok | Semua | Peta & layer | 1) Buka Blok & Peta 2) Nyalakan/matikan tiap layer (Satelit, Jalan, Ortho drone, Blok real, Titik pohon) 3) Nyalakan interpolasi | — | Peta tampil; ortho drone & layer interpolasi muncul; toggle berfungsi semua | High | PASS | Desktop Chrome
C-02 | — | Blok & Peta | /operasional/blok | Semua | Cari & sorot blok | 1) Cari kode blok 2) Klik baris hasil | PILOT-01 | Hasil sesuai; klik baris menyorot blok itu di peta & membuka kartu detail | Medium | PASS | Desktop Chrome
C-03 | Pra-Tanam | Kesesuaian Lahan | /operasional/kesesuaian-lahan | Creator | Tombol Hitung kesesuaian | 1) Isi semua parameter 2) Tekan Hitung kesesuaian 3) Periksa hasil kelas & faktor pembatas | pH 5,88; lereng 14,3; drainase agak terhambat | Keluar kelas S1-N + subkelas + daftar faktor pembatas; angkanya masuk akal | Critical | PASS | Desktop Chrome |  | perlu briedging untuk hasilnya
C-04 | Pra-Tanam | Kesesuaian Lahan | /operasional/kesesuaian-lahan | Semua | Riwayat penilaian | 1) Buka riwayat penilaian sebuah blok 2) Klik baris untuk buka rincian | PILOT-01 | Riwayat tampil urut; rincian per karakteristik muncul saat baris dibuka | Medium | PASS | Desktop Chrome
C-05 | Aktivitas Kebun | Pemupukan | /operasional/pemupukan | Creator | Generate rekomendasi pemupukan | 1) Tekan Generate rekomendasi pemupukan 2) Periksa dosis hara 3) Periksa takaran produk pupuk | Blok PILOT-01, fase TM | Muncul dosis hara (N, P2O5, K2O) DAN takaran produk (mis. KNO3 sekian g/pohon) lengkap dengan satuan | Critical | SKIP | Desktop Chrome
C-06 | Aktivitas Kebun | Pemupukan | /operasional/pemupukan | Creator | Jenis pupuk rekomendasi = pilihan form | 1) Catat daftar 'Sumber K' di tabel rekomendasi 2) Buka form Catat Pemupukan 3) Bandingkan isi dropdown Jenis pupuk | — | Daftar jenis pupuknya SAMA antara rekomendasi dan form | High | SKIP | Desktop Chrome
C-07 | Aktivitas Kebun | Pemupukan | /operasional/pemupukan | Semua | Klik baris rekomendasi | 1) Klik satu baris di Daftar Rekomendasi per blok | — | Baris terbuka menampilkan nilai tiap parameter + takaran produk | Medium | PASS | Desktop Chrome |  | creator daftar rekomendasi belum ada
C-08 | Pra-Tanam | Pembibitan | /nursery | Semua | Konsistensi angka bibit | 1) Buka Pembibitan 2) Bandingkan jumlah awal vs hidup+mati+rusak 3) Cek survival % | — | Angka konsisten; survival = hidup / jumlah awal | Medium | PASS | Desktop Chrome
D | AGRI-INPUT & KEBERLANJUTAN
D-01 | Agri-Input | Chemical | /agri-input/chemical | Creator | Katalog & mutasi stok | 1) Tambah item chemical 2) Catat mutasi stok keluar 3) Turunkan stok sampai di bawah stok minimum | NPK, stok 500, minimum 100 | Stok berubah sesuai; alert 'Perlu reorder' muncul saat stok <= minimum | High
D-02 | Agri-Input | Equipment | /agri-input/equipment | Creator | Katalog aset | 1) Tambah aset (kode, nama, kategori, harga beli) | Drone Sprayer, Rp 250 jt | Tersimpan & tampil di daftar dengan nilai benar | Medium | PASS | Desktop Chrome
D-03 | Keberlanjutan | Akuntansi Karbon | /keberlanjutan/karbon | Semua | Neraca karbon & penanda metodologi | 1) Buka modul Karbon 2) Periksa emisi, penyerapan, neraca 3) Cari penanda metodologi | — | Angka tampil; ada penanda 'IPCC Tier 1 - perlu validasi lokal'; data DBH kosong ditulis '—' | High | PASS | Desktop Chrome
D-04 | Keberlanjutan | Sertifikasi | /keberlanjutan/sertifikasi | Creator | Progres standar & bukti K1-K7 | 1) Buka Sertifikasi 2) Periksa progres tiap standar 3) Perbarui satu status bukti | — | Progres per standar tampil; status bukti bisa diperbarui & tersimpan | Medium | BLOCKED | Desktop Chrome |  | tidak ada menu tambah
D-05 | Keberlanjutan | Traceability | /keberlanjutan/traceability | Semua | Peta traceability & popup | 1) Buka Traceability 2) Klik node 3) Klik garis alur 4) Tekan Close 5) Bandingkan isi tabel dengan peta | — | Popup muncul & bisa ditutup; isi tabel SAMA dengan yang di peta; garis alur terlihat jelas | High | PASS | Desktop Chrome |  | Alur tidak bisa di klik
E | AKUNTANSI
E-01 | Akuntansi | Refleksi | /costing/refleksi | Semua | Refleksi biaya hanya dari yang disetujui | 1) Buka Refleksi 2) Cocokkan tiap baris dengan modul asalnya 3) Cek rumus volume x tarif | — | Hanya record Disetujui yang muncul; nilai = volume x tarif price list | Critical | PASS | Desktop Chrome |  | dengan catatan
E-02 | Akuntansi | Pendapatan | /costing/pendapatan | Semua | Revenue dari panen disetujui | 1) Buka Pendapatan setelah B-03 2) Cek rumus | — | Revenue = tonase x tarif komoditas; grade ikut diperhitungkan | Critical | PASS | Desktop Chrome
E-03 | Akuntansi | Anggaran | /costing/anggaran | Approver | Anggaran vs realisasi | 1) Susun anggaran per fase 2) Bandingkan dengan realisasi 3) Buat realisasi melebihi anggaran | Fase Pemeliharaan | % serapan & selisih benar; status 'Terlampaui' muncul saat over budget | High | PASS | Desktop Chrome |  | realisasi dari mana
E-04 | Semua | Seluruh modul | semua | Semua | Kejujuran data: kosong = '—' | 1) Telusuri seluruh aplikasi 2) Cari sel yang bernilai 0 padahal datanya belum ada | — | Sel kosong SELALU ditulis '—', tidak pernah 0 | High | SKIP
E-05 | Akuntansi | Pengeluaran | /costing/pengeluaran | Creator | Bukti pembelian wajib | 1) Isi form pengeluaran 2) Jangan lampirkan foto 3) Simpan | tanpa lampiran | Ditolak; bukti pembelian wajib diunggah | High | FAIL | Desktop Chrome |  | Form pengeluaran tidak ada
F | LAPORAN & EKSPOR
F-01 | Dashboard | 3 Dashboard | /dashboard | Semua | Dashboard Operasional/Finansial/Sustainability | 1) Buka ketiga dashboard 2) Periksa KPI, grafik, peta, dan legend | — | Semua tampil tanpa error; legend peta lengkap (ok/perhatian/kritis/belum ada data) | High
F-02 | Laporan | 18 layar laporan | /laporan | Semua | Semua laporan terbuka | 1) Buka SATU PER SATU seluruh laporan di menu Laporan 2) Catat yang error | 18 laporan | Semua terbuka tanpa error; angkanya konsisten dengan modul asal | High
F-03 | Laporan | Ekspor PDF | /laporan | Semua | Unduh PDF | 1) Buka minimal 5 laporan berbeda 2) Unduh PDF 3) Buka file hasil unduhan | Panen, Pemupukan, Pengeluaran | File terunduh & terbaca; kolom tidak terpotong; kop & catatan lengkap | High
F-04 | Laporan | Ekspor Excel | /laporan | Semua | Unduh Excel | 1) Unduh Excel di minimal 5 laporan 2) Buka di Excel | — | Terbuka di Excel; format sesuai Master Laporan (kolom hijau eksisting / biru rekomendasi, status berwarna) | High
F-05 | Laporan | Silang-cek angka | /laporan | Semua | Konsistensi angka laporan vs modul | 1) Ambil 5 angka dari laporan 2) Cocokkan dengan modul asal satu per satu | — | Angkanya SAMA PERSIS | Critical
G | MOBILE & PWA
G-01 | — | PWA install | semua | Semua | Pasang aplikasi ke layar utama | Android: tekan tombol 'Pasang App'. iOS: Share > Tambahkan ke Layar Utama. Lalu buka dari ikon. | — | Terpasang; ikon daun emerald; terbuka TANPA address bar (mode standalone) | High
G-02 | — | Mode offline | semua | Semua | Halaman offline & banner | 1) Matikan data/wifi 2) Buka halaman yang belum pernah dibuka 3) Nyalakan lagi | — | Muncul halaman 'Kamu sedang offline' + banner kuning; kembali normal saat online | High
G-03 | — | Navigasi mobile | semua | Semua | Drawer & bottom nav | 1) Buka drawer via hamburger 2) Tutup via overlay, tombol X, tombol Esc, dan pilih menu 3) Coba 5 tombol bottom nav | — | Semua cara menutup berfungsi; bottom nav berpindah halaman dengan benar | High
G-04 | — | Tabel jadi kartu | semua | Semua | Tabel terbaca di HP | 1) Buka di HP: Pengeluaran, Inbox Approval, Laporan Panen, Pengguna, Master Data | — | Tiap baris jadi kartu label-nilai; TIDAK perlu geser kiri-kanan | High
G-05 | Aktivitas Kebun | Form di HP | /operasional/pemupukan | Creator | Form mobile | 1) Buka form Catat Pemupukan di HP 2) Ketuk field angka 3) Isi & gulir ke bawah | — | Satu kolom; keyboard ANGKA muncul untuk field angka; tombol Simpan menempel di bawah layar | High
G-06 | Akuntansi | Kamera struk | /costing/pengeluaran | Creator | Input bukti membuka kamera | 1) Buka form Pengeluaran di HP 2) Ketuk input bukti pembelian | — | Kamera belakang langsung terbuka (bukan hanya galeri) | Medium
G-07 | — | Peta di HP | /operasional/blok | Semua | Panel layer & gesture peta | 1) Buka Blok & Peta di HP 2) Lihat panel layer 3) Geser halaman dengan SATU jari 4) Geser peta dengan DUA jari | — | Panel layer tertutup (hanya pil 'Layer'); satu jari men-scroll halaman; dua jari menggeser peta | High
G-08 | Semua | Tiga lebar layar | semua | Semua | Responsif di 375 / 768 / 1440 px | 1) Telusuri modul utama di ketiga lebar 2) Cari elemen terpotong/tumpang tindih/melebar | — | Tidak ada elemen terpotong, tumpang tindih, atau memaksa scroll horizontal | High
G-09 | Semua | Skeleton loading | semua | Semua | Kerangka saat memuat | 1) Aktifkan throttling 'Slow 3G' 2) Pindah antar menu | — | Muncul kerangka abu-abu berdenyut; tata letak tidak melompat saat data tiba | Medium
G-10 | Semua | Keterbacaan teks | semua | Semua | Kontras di bawah cahaya terang | 1) Bawa HP ke luar ruangan / naikkan kecerahan 2) Baca label & keterangan abu-abu | — | Semua label, hint, dan keterangan tabel masih terbaca | Medium
H | NEGATIF & KETAHANAN
H-01 | Semua | Semua form | semua | Creator | Validasi input | 1) Kirim form dengan field wajib kosong 2) Isi angka negatif 3) Isi teks di field angka | -5; 'abc' | Pesan error jelas per field; bukan error mentah/halaman putih | High
H-02 | Akuntansi | Pengeluaran | /costing/pengeluaran | Creator | Berkas terlalu besar | 1) Unggah bukti berukuran lebih dari 8 MB | file 10 MB | Ditolak dengan pesan yang bisa dimengerti, bukan error mentah | Medium
H-03 | Semua | Form & Inbox | semua | Creator/Approver | Klik ganda | 1) Tekan Simpan dua kali cepat 2) Tekan Setujui dua kali cepat | — | Tidak membuat data ganda; tombol nonaktif saat proses | High
H-04 | Semua | Navigasi browser | semua | Creator | Tombol Back/Forward | 1) Submit form 2) Tekan Back 3) Tekan Forward 4) Refresh | — | Tidak mengirim ulang data; halaman tetap konsisten | Medium
H-05 | Semua | Bahasa | semua | Semua | Ganti bahasa ID/EN | 1) Ganti ke EN lewat menu akun 2) Telusuri modul utama 3) Kembalikan ke ID | — | Semua label ikut berganti; tidak ada teks yang tampil sebagai kode mentah (mis. 'nav.dashboard') | Medium

## Log Bug
No Bug | ID Uji | Menu > Modul | Judul Bug | Langkah Reproduksi | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Severity | Perangkat / Browser | Role | Screenshot | Status | Catatan Dev
BUG-01 | B-03 | Aktivitas Kebun > Panen | Tombol Setujui gagal untuk modul Panen | 1) Login approver@demo.invalid 2) Buka Inbox Approval 3) Tekan Setujui pada baris Panen | Status berubah jadi Disetujui | Muncul pesan 'Tidak bisa diputuskan - statusnya bukan menunggu approval' | Critical | iPhone 13 / Safari 17 | approver | (tautan) | Open | Contoh pengisian - hapus baris ini